ОАО «Национальный инвестиционный фонд Кыргызской Республики»

Техническое задание

на отбор консультанта по техническому надзору за реализацией проекта строительства малой гидроэлектростанции на реке Майлуу-Суу

(Ноокенский район, Жалал-Абадская область, Кыргызская Республика)

Выбор технического консультанта.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Наименование и предмет конкурса | - Выбор консультанта, оказывающего Заказчику услуги по: (а) разработке технического задания на отбор EPC-подрядчика для реализации проекта «Строительство малой гидроэлектростанции на реке Майлуу-Суу»; (б) техническому надзору за реализацией проекта на всех стадиях EPC-контракта – от инженерных изысканий и проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. - предметом конкурса является выбор консультанта, оказывающего услуги от имени и в интересах Заказчика и независимого от EPC-подрядчика, поставщиков оборудования и инвестора проекта; - услуги технического надзора не включают выполнение проектных, строительно-монтажных работ, поставку оборудования и не могут совмещаться Участником с ролью EPC-подрядчика, субподрядчика или поставщика по данному проекту. |
| 1.2 | Заказчик услуг | Обязательные требования: - Заказчиком конкурса выступает ОАО «Национальный инвестиционный фонд Кыргызской Республики»; - права и обязанности Заказчика по договору на оказание услуг технического надзора могут быть переданы проектной компании, создаваемой для реализации проекта, на основании отдельного соглашения; - консультант оказывает услуги исключительно по поручению и в интересах Заказчика; - консультант не вправе принимать указания от EPC-подрядчика или иных третьих лиц по вопросам, входящим в его функции. |
| 1.3 | Независимость консультанта и конфликт интересов | Обязательные требования: - консультант, его аффилированные лица, ключевые эксперты и субподрядчики не должны быть аффилированы с EPC-подрядчиком, поставщиками основного оборудования либо иными лицами, участвующими в реализации проекта на стороне EPC-подрядчика; - консультант не вправе одновременно оказывать услуги по данному проекту в интересах EPC-подрядчика или производителей оборудования, включая консультационные, проектные, экспертные или иные услуги, создающие конфликт интересов; - выявление конфликта интересов на любой стадии оказания услуг является основанием для отказа в допуске к конкурсу либо для расторжения договора на оказание услуг по инициативе Заказчика. |
| 1.4 | Нормы и применимое законодательство | Обязательные требования: - оказание услуг осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере градостроительства и строительной деятельности, включая Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» и строительные нормы и правила Кыргызской Республики, регламентирующие организацию строительного производства и строительный надзор (СНиП КР 12-02:2018 «Организация строительного производства» и связанные с ним нормативные документы), а также законодательство о государственной экспертизе, охране окружающей среды, промышленной и сейсмической безопасности; - в части, не урегулированной законодательством Кыргызской Республики, консультант вправе применять международно признанную практику технического надзора в объеме, не противоречащем законодательству Кыргызской Республики и настоящему техническому заданию. |
| 2. Краткая характеристика объекта надзора |  |  |
| 2.1 | Объект | Малая гидроэлектростанция деривационного типа, высоконапорная (расчетный напор более 100 м), на реке Майлуу-Суу и ее притоке Сере-Суу (Давансай), в 15 км от г. Майлуу-Суу, Ноокенский район, Жалал-Абадская область. Ориентировочная установленная мощность – порядка 26,4–27,0 МВт, ориентировочная среднегодовая выработка – порядка 108,8 млн кВт·ч. В состав объекта входят водозаборный узел, напорный водовод, здание ГЭС с гидросиловым и электротехническим оборудованием, отводящий тракт, объекты выдачи мощности, вспомогательная инфраструктура, а также объект водоснабжения города Майлуу-Суу чистой водой. Детальные технические параметры объекта уточняются консультантом на стадии разработки технического задания на отбор EPC-подрядчика (раздел 3 настоящего технического задания) на основании передаваемых Заказчиком материалов изысканий и технико-экономического обоснования. |
| 2.2 | Период оказания услуг | Обязательные требования: - услуги оказываются с даты заключения договора и включают период разработки технического задания на отбор EPC-подрядчика, а также весь последующий срок действия EPC-контракта – до подписания итогового акта ввода объекта в эксплуатацию и передачи гарантированных технических показателей; - по отдельному решению Заказчика период оказания услуг может быть продлен на часть гарантийного периода EPC-контракта для целей мониторинга устранения дефектов, влияющих на безопасность, на условиях, согласуемых сторонами дополнительно. |
| 3. Подготовка технического задания на отбор EPC-подрядчика, и сопровождение мероприятий по отбору EPC-подрядчика |  |  |
| 3.1 | Разработка технического задания на отбор EPC-подрядчика | Обязательные требования: - консультант разрабатывает и представляет Заказчику проект технического задания на отбор EPC-подрядчика (Engineering, Procurement, Construction) для реализации проекта. - консультант принимает участие в отборе EPC-подрядчика в качестве приглашенного независимого консультанта-эксперта. - консультант принимает участие при подготовке проекта договора между заказчиком и EPC-подрядчиком. |
| 4. Объем и содержание услуг технического надзора |  |  |
| 4.1 | Общие функции консультанта | Обязательные требования: - консультант осуществляет технический надзор за инженерными изысканиями, проектированием, поставкой и монтажом оборудования, строительно-монтажными и пусконаладочными работами от имени Заказчика на всех стадиях EPC-контракта, вплоть до ввода объекта в эксплуатацию; - консультант проверяет соответствие результатов работ EPC-подрядчика утвержденной проектной документации, условиям EPC-контракта, требованиям законодательства Кыргызской Республики и информирует Заказчика о выявленных несоответствиях; |
| 4.2 | Стадия инженерных изысканий и проектирования | Обязательные требования: - проверка полноты и достаточности инженерных изысканий (инженерно-геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-геодезических, экологических) для целей проектирования и государственной экспертизы; - проверка актуализированного технико-экономического обоснования, проектной и рабочей документации на соответствие техническому заданию на отбор EPC-подрядчика, разработанному консультантом в соответствии с разделом 3 настоящего технического задания, включая устранение ранее выявленных Заказчиком замечаний к предварительному ТЭО (класс гидротехнических сооружений, параметры турбин, схема водозабора, толщина стенки и марка стали напорного водовода, класс бетона и иные позиции), с формированием письменных замечаний и контролем их устранения; - координация взаимодействия между EPC-подрядчиком и органами государственной экспертизы Кыргызской Республики; участие в рассмотрении заключений государственной экспертизы; - проверка внутренней непротиворечивости документации между разделами (пояснительная записка, расчеты, спецификации, ведомости объемов работ, смета). |
| 4.3 | Стадия закупок и поставки оборудования | Обязательные требования: - проверка спецификаций основного оборудования (гидротурбины, генераторы, трансформаторы, РЗА, АСУ ТП/SCADA, запорная арматура) на соответствие проектной документации и техническому заданию на отбор EPC-подрядчика, разработанному консультантом в соответствии с разделом 3 настоящего технического задания, до размещения заказов EPC-подрядчиком; - проверка документального подтверждения происхождения, новизны и сертификации поставляемого оборудования, включая соблюдение запрета на бывшее в эксплуатации, восстановленное и снятое с производства оборудование. |
| 4.4 | Стадия строительно-монтажных работ (строительный надзор) | Обязательные требования: - постоянный контроль соответствия строительно-монтажных работ утвержденной проектной и рабочей документации, требованиям законодательства Кыргызской Республики и условиям EPC-контракта; - участие в освидетельствовании и приемке скрытых работ с оформлением актов и фотофиксацией; - входной контроль качества материалов и оборудования, поступающих на площадку, до их применения в постоянных конструкциях; - контроль соблюдения EPC-подрядчиком графика реализации проекта, ведение реестра отклонений от графика с указанием причин и влияния на сроки; - право приостановки отдельных видов работ при выявлении угрозы безопасности сооружений, персонала или населения – с незамедлительным письменным уведомлением Заказчика и EPC-подрядчика и обоснованием причин приостановки. |
| 4.5 | Стадия пусконаладки, испытаний и ввода в эксплуатацию | Обязательные требования: - проверка и согласование программ индивидуальных, комплексных и нагрузочных испытаний гидросилового и электротехнического оборудования, необходимых систем, в том числе автоматизированных систем учета. - участие в проведении гарантийных испытаний и подтверждении достижения гарантированных технических показателей, установленных техническим заданием на отбор EPC-подрядчика (раздел 3 настоящего технического задания) и EPC-контрактом; - участие в работе приемочной комиссии и подготовка заключения консультанта о готовности объекта к вводу в эксплуатацию для Заказчика; - проверка полноты передаваемой EPC-подрядчиком исполнительной, эксплуатационной, гарантийной и иной необходимой документации. |
| 5. Организация работ и ключевой персонал консультанта |  |  |
| 5.1 | Требования к ключевым экспертам | Обязательные требования: - консультант обязан представить в составе конкурсного предложения команду ключевых экспертов, в том числе включающих: руководителя проекта, эксперта по гидротехническим сооружениям, эксперта по гидросиловому и электротехническому оборудованию, эксперта по строительному контролю и качеству. - по каждому ключевому эксперту представляются: профильное образование, стаж работы по специальности не менее 5 лет, документально подтвержденный опыт участия не менее чем в одном завершенном проекте технического надзора по гидроэлектростанции или сопоставимому гидротехническому объекту; - руководитель проекта обязан владеть государственным или официальным языком Кыргызской Республики на уровне, достаточном для ведения технической переписки и совещаний без переводчика. |
| 5.2 | Присутствие на объекте | Обязательные требования: - на стадии строительно-монтажных и пусконаладочных работ консультант обязан обеспечить постоянное присутствие на площадке резидентного инженера (руководителя проекта либо уполномоченного представителя) и профильных экспертов в объеме, достаточном для непрерывного строительного надзора; - на стадии инженерных изысканий и проектирования допускается периодическое присутствие экспертов на площадке и удаленная проверка материалов, при условии соблюдения сроков рассмотрения, установленных регламентом взаимодействия с EPC-подрядчиком. |
| 6. Отчетность и документация консультанта |  |  |
| 6.1 | Виды отчетности | Обязательные требования: - еженедельные отчеты о ходе изысканий, проектирования либо строительно-монтажных работ (в зависимости от текущей стадии), выявленных несоответствиях и мерах по их устранению; - ежемесячные сводные отчеты о состоянии проекта, соблюдении графика, бюджета, качества и безопасности, с рекомендациями Заказчику; - отдельные отчеты по завершении каждой стадии (изыскания, проектирование, поставка оборудования, строительно-монтажные работы, пусконаладка) с заключением консультанта о готовности к переходу на следующую стадию; - итоговый отчет по завершении услуг с оценкой соответствия построенного объекта проектной документации и техническому заданию на отбор EPC-подрядчика. Рекомендации: - установить еженедельные технические совещания с участием Заказчика, консультанта и EPC-подрядчика на стадии проектирования и строительства с ведением протоколов и реестра поручений. |
| 6.2 | Реестры и документация | Обязательные требования: - консультант ведет собственные реестры замечаний, рисков и согласований, независимые от аналогичных реестров EPC-подрядчика, с сопоставлением данных при выявлении расхождений; - вся отчетность и документация консультанта предоставляется Заказчику на официальном языке Кыргызской Республики. |
| 7. Квалификационные требования к участникам конкурса |  |  |
| 7.1 | Опыт участника | Обязательные требования: - документально подтвержденный опыт оказания услуг технического надзора, строительного контроля не менее чем на одном завершенном либо находящемся в стадии реализации проекте строительства гидроэлектростанции или сопоставимого гидротехнического сооружения за последние 5 лет; - приоритет предоставляется участникам с опытом технического надзора за высоконапорными деривационными ГЭС и (или) объектами мощностью не менее 15 МВт. |
| 7.2 | Финансовая и организационная состоятельность | Обязательные требования: Участник представляет: - Письмо-заявку с выражением интереса к участию в отборе; - Коммерческое предложение с раскладкой стоимости услуг по стадиям; - Заверенные подписью руководителя и печатью копии учредительных документов и свидетельства о регистрации (для нерезидентов – эквивалентные документы с переводом на русский или английский язык); - Документ, подтверждающий полномочия должностного лица или представителя; - Копии документов, подтверждающих личность уполномоченного лица; - Заверенные подписью руководителя и печатью копии лицензии и (или) разрешения (при осуществлении лицензируемых и (или) разрешительных видов деятельности); - Документы, подтверждающие квалификацию и опыт участника; - Сведения о ключевых специалистах и проектной команде; - Заверенные подписью руководителя и печатью копии рекомендательных писем и отзывы клиентов; - Справку с налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам (для юридических лиц – резидентов Кыргызской Республики); - Финансовую отчетность (за последний отчетный год); - Гарантийное письмо об отсутствии судебных, административных споров, уголовных разбирательств, связанных с профессиональной деятельностью компании, учредителей и ее руководителей. |
| 8. Порядок оплаты и коммерческое предложение |  |  |
| 8.1 | Структура вознаграждения | Обязательные требования: - коммерческое предложение представляется с раскладкой по стадиям оказания услуг (изыскания и проектирование; поставка оборудования; строительно-монтажные работы; пусконаладка и ввод в эксплуатацию), позволяющей Заказчику проводить поэтапный контроль стоимости услуг. |
| 8.2 | График платежей | Обязательные требования: - оплата производится ежемесячно по фактически оказанным услугам на основании актов и отчетов консультанта, без авансирования либо с минимальным авансом, размер которого определяются договором; - график платежей формируется исходя из собственных средств Заказчика и не зависит от условий финансирования EPC-контракта. |
| 9. Срок действия предложения |  |  |
| 9.1 | Срок действия предложения | Обязательные требования: - конкурсное предложение должно оставаться действительным не менее 90 календарных дней с даты окончания срока подачи конкурсных предложений. |