Техническое задание

для EPC-контрактора

по проекту строительства многофункционального гостиничного комплекса                                               (курортный гостиничный комплекс категории 4+ звезды международного уровня)
с. Кутургу, Тюпский район, Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для выполнения EPC-контракта | Обязательные требования: - правоустанавливающие документы на земельный участок; - акт градостроительного заключения и исходно-технические условия; - настоящее техническое задание; - операционная концепция проекта DoubleTree by Hilton Issyk-Kul; - требования законодательства Кыргызской Республики, градостроительные, санитарные, пожарные, экологические и иные обязательные нормы; - технические и брендовые требования Hilton, применимые к проекту после их предоставления Заказчиком или оператором. Рекомендации: - до подачи коммерческого предложения EPC-контрактору рекомендуется проверить полноту исходных данных и письменно указать недостающие материалы; - все допущения, влияющие на стоимость, сроки, инженерные мощности и состав работ, должны быть отдельно раскрыты в предложении EPC-контрактора. |
| 1.2 | Вид строительства и состав обязательств EPC-контрактора | Обязательные требования: - новое строительство курортного гостиничного комплекса с объектами инженерной, хозяйственной, пляжной и эксплуатационной инфраструктуры; - EPC-контрактор отвечает за проектирование в пределах договора, закупки, поставки, строительно-монтажные работы, монтаж оборудования, пусконаладку, исполнительную документацию, обучение персонала Заказчика/оператора и передачу объекта; - в случае включения реконструкции существующих строений EPC-контрактор обязан выполнить обследование, определить пригодность конструкций и инженерных систем и представить техническое заключение. Рекомендации: - в конкурсном предложении разделить стоимость и сроки по новым зданиям, существующим строениям, наружным сетям, благоустройству, пляжной зоне и пусконаладке. |
| 1.3 | Заказчик / инвестор | Обязательные требования: - Заказчиком и инвестором проекта выступает СПК ОсОО «Тыным» либо иное лицо, определенное инвестиционной и договорной структурой проекта; - Заказчик утверждает ключевые проектные решения, бюджет, график, изменения, договорную структуру, приемку работ и ввод объекта в эксплуатацию. Рекомендации: - в договоре EPC отдельно закрепить уполномоченных представителей Заказчика и лимиты их полномочий по согласованию изменений. |
| 1.4 | Технический заказчик / технический консультант от СПК | Обязательные требования: - технический заказчик либо технический консультант от СПК осуществляет техническую координацию проекта от имени Заказчика; - EPC-контрактор обязан предоставлять техническому заказчику графики, отчеты, проектные материалы, реестр изменений, реестр рисков, исполнительную документацию, акты скрытых работ и материалы по качеству; - замечания технического заказчика, относящиеся к договорному объему EPC-контрактора, обязательны к рассмотрению и устранению. Рекомендации: - установить еженедельные технические совещания на стадии проектирования и строительства с ведением протоколов и реестра поручений. |
| 1.5 | Гостиничный оператор и бренд | Обязательные требования: - Steppe Hospitality Management является независимым гостиничным оператором по франшизе Hilton; - объект проектируется и реализуется под брендом DoubleTree by Hilton; - все объемно-планировочные, архитектурные, инженерные, интерьерные, технологические и эксплуатационные решения должны соответствовать стандартам Hilton и требованиям оператора; - согласование со стороны оператора и технической службы Hilton является обязательным для всех проектных разделов, решений по строительству, отделке, оснащению, мебели, оборудованию, инженерии, наружной навигации и подготовке к открытию. Рекомендации: - EPC-контрактору рекомендуется назначить отдельного координатора по взаимодействию с оператором и Hilton; - в графике проектирования и строительства необходимо заранее предусмотреть сроки на рассмотрение и повторное согласование замечаний Hilton. |
| 1.6 | EPC-контрактор | Обязательные требования: - EPC-контрактор несет ответственность за координацию всех привлеченных проектировщиков, субподрядчиков, поставщиков и специализированных организаций; - EPC-контрактор отвечает за соответствие результата работ утвержденной документации, требованиям законодательства, техническим условиям, стандартам Hilton и договору; - EPC-контрактор не вправе ссылаться на действия субподрядчиков и поставщиков как на основание освобождения от ответственности перед Заказчиком. Рекомендации: - в составе предложения предоставить организационную структуру проектной команды, ответственных лиц по проектированию, закупкам, строительству, качеству, охране труда, пусконаладке и гарантийному обслуживанию. |
| 1.7 | Стадийность проектирования и согласований | Обязательные требования: - предусмотреть стадии: концептуальная проработка, эскизный проект, проектная документация, рабочая документация, закупочная документация, исполнительная документация; - каждая стадия подлежит рассмотрению Заказчиком, техническим заказчиком, Steppe Hospitality Management и технической службой Hilton; - переход к следующей стадии без закрытия критичных замечаний по предыдущей стадии не допускается, если такие замечания влияют на безопасность, эксплуатацию, стандарты Hilton, площадь, бюджет или сроки. Рекомендации: - оформить отдельный график согласований с указанием сроков выдачи замечаний и повторной подачи материалов. |
| 1.8 | Нормы проектирования и применимые стандарты | Обязательные требования: - применять строительные нормы Кыргызской Республики, градостроительные, санитарные, пожарные, экологические и иные обязательные требования; - при использовании зарубежных норм обеспечить соблюдение процедуры, предусмотренной компетентными органами Кыргызской Республики; - проектные решения, основанные на зарубежных нормах, должны обеспечивать уровень безопасности не ниже требований национальных норм; - в случае расхождения требований национальных норм, стандартов Hilton и задания Заказчика применяется более строгий стандарт, если он не противоречит законодательству Кыргызской Республики. Рекомендации: - сформировать реестр применимых норм и стандартов по каждому разделу проектирования до начала проектной стадии. |
| 1.9 | Исследования и исходные обследования | Обязательные требования: - выполнить инженерно-геологические, инженерно-гидрогеологические, инженерно-топографические, экологические и иные изыскания в объеме, достаточном для проектирования и экспертизы; - учесть сейсмичность региона, ветровые и снеговые нагрузки, влажность прибрежной зоны, грунтовые воды, ограничения прибрежной территории и существующие сети; - результаты изысканий должны быть переданы Заказчику, техническому заказчику и проектной команде в полном объеме. Рекомендации: - по итогам обследований подготовить карту инженерных, санитарных, экологических и логистических ограничений участка. |
| 2 Объемно-планировочные решения и программа площадей |  |  |
| 2.1 | Общая концепция комплекса | Обязательные требования: - курортный гостиничный комплекс категории 4+ звезды международного уровня под брендом DoubleTree by Hilton; - состав комплекса: основной корпус отеля, 180 номеров, 6 виллы, рестораны, бар, оздоровительный комплекс, бассейны, детский клуб, конференц-зона, пляжная инфраструктура, общежитие персонала, хозяйственно-сервисный блок и автономная инженерная инфраструктура; - Основное здание – 12 850 кв.м. (ориентировочно) - Виллы 6 единиц – 350-450 кв.м. (ориентировочная площадь 1 виллы) - Общежитие для персонала – 1 100-1 200 кв.м. (ориентировочно) - Хозяйственно-сервисный блок – 350-500 кв.м. (ориентировочно) - Коммуникации – водоснабжение, электроснабжение, канализация и пр. - Обустройство территории и парко-пляжной зоны - Обустройство термально-минерального источника - Реконструкция существующих строения: - Кафе – 500-700 кв.м. (ориентировочно) - Хозяйственно-сервисный блок – 350-500 кв.м. (ориентировочно) - Прочие строения – 500 кв.м. (ориентировочно) Рекомендации: - проектировать объект как круглогодичный курорт; - сохранять коммерчески значимые функции, но исключать избыточные коридоры, неиспользуемые общественные площади и дублирующие служебные помещения. |
| 2.2 | Номерной фонд | Обязательные требования: - предусмотреть 180 номеров с категориями, соответствующими стандартам DoubleTree by Hilton и утвержденной оператором матрице номерного фонда; - планировочные решения должны учитывать удобство уборки, размещения багажа, инженерного обслуживания, звукоизоляции, санузлов и доступности для маломобильных гостей; - предусмотреть номера с разными типами кроватей, семейные и соединяемые номера, номера повышенной категории и номера для маломобильных гостей в соответствии с нормами и стандартами Hilton. Рекомендации: - оптимизировать среднюю чистую площадь стандартных номеров без снижения требований бренда к комфорту и оснащению; - не допускать увеличения площади номерного блока за счет неэффективных коридоров и лифтовых холлов. |
| 2.3 | Основное здание отеля | Обязательные требования: - ориентировочная площадь основного здания - около 12 850 м²; - в составе основного здания предусмотреть номерной фонд, лобби, прием и размещение, основной ресторан, ресторан повышенной категории, специализированный бар, оздоровительный комплекс, конференц-зону, детский клуб, администрацию, служебные и технические помещения; - функциональные связи должны обеспечивать раздельные потоки гостей, персонала, поставок, чистого и грязного белья, отходов, банкетного оборудования и пляжного инвентаря. Рекомендации: - размещать доходные зоны на наиболее видовых и проходимых участках здания; - сервисные и технические зоны проектировать компактно, но с достаточным доступом для обслуживания. |
| 2.4 | Рестораны и бары | Обязательные требования: - основной ресторан на 150 посадочных мест с летней террасой; - ресторан повышенной категории на 60-70 посадочных мест; - специализированный бар на 80-90 посадочных мест; - предусмотреть единую производственную кухню с возможностью обслуживания основного ресторана, ресторана повышенной категории, бара, конференц-зоны, обслуживания номеров, террасы и пляжа; - отдельные полноценные кухни для каждого ресторана не допускаются без отдельного экономического и технологического обоснования. Рекомендации: - для ресторана повышенной категории предусмотреть доготовочную зону и сервисную кладовую вместо самостоятельного полного производства; - специализированный бар рекомендуется интегрировать с лобби или вечерней гостевой зоной для повышения эффективности площади. |
| 2.5 | Оздоровительный комплекс и бассейны | Обязательные требования: - предусмотреть закрытый взрослый бассейн, закрытый детский бассейн, открытый бассейн с термальной водой, процедурные помещения, раздевалки, душевые, зоны отдыха, фитнес-зону и технические помещения; - оздоровительный комплекс должен обеспечивать круглогодичную эксплуатацию и независимую работу от летней пляжной зоны; - все решения по бассейнам, водоподготовке, вентиляции, осушению, безопасности и отделке подлежат согласованию со специализированными проектировщиками, оператором и Hilton. Рекомендации: - проектировать оздоровительный блок компактно, без превращения его в избыточный термальный центр; - обеспечить удобную связь оздоровительного блока с номерным фондом и открытым термальным бассейном. |
| 2.6 | Конференц-зона | Обязательные требования: - предусмотреть бальный зал площадью около 300 м², конференц-зал около 100 м², переговорную комнату, зону регистрации и кофе-брейков, склад мебели и оборудования; - бальный зал должен предусматривать трансформацию, акустику, свет, мультимедийные системы и сервисную связь с кухней; - проектные решения должны учитывать банкетный, конференц- и корпоративный сценарии использования. Рекомендации: - зону регистрации и кофе-брейков рекомендуется частично совмещать с общественными пространствами без потери функциональности. |
| 2.7 | Общежитие персонала | Обязательные требования: - предусмотреть отдельное здание общежития персонала на 90-100 мест площадью ориентировочно 1 100-1 200 м²; - предусмотреть отдельный вход, контроль доступа, жилые комнаты, санузлы, душевые, комнату отдыха, бытовую зону, мини-кухню, помещения хранения и помещение администратора/коменданта; - общежитие не должно пересекаться с гостевыми потоками, пляжной зоной и общественными пространствами отеля. Рекомендации: - размещать общежитие в служебной зоне участка с удобной связью с входом персонала, столовой персонала, хозяйственным блоком и сервисными маршрутами. |
| 2.8 | Виллы | Обязательные требования: - предусмотреть 6 вилл повышенной категории; площадь и состав помещений уточняются проектом и требованиями Hilton; - виллы должны обеспечивать приватность, видовые преимущества, самостоятельный вход и возможность повышенного уровня обслуживания. Рекомендации: - в целях контроля капитальных затрат базово рассмотреть 2 виллы, третью виллу предусмотреть как опцию или последующую очередь реализации. |
| 2.9 | Потоки и служебная логистика | Обязательные требования: - обеспечить раздельные и контролируемые потоки гостей, персонала, поставок, продуктов, чистого и грязного белья, отходов, пляжного оборудования, банкетного оборудования и внешних посетителей; - предусмотреть служебный въезд, зону приемки товаров, мусорную камеру, склады, сервисные коридоры и связь с кухней, прачечной, хозяйственным блоком и техническими помещениями. Рекомендации: - на стадии эскизного проекта подготовить схему потоков в составе обязательных материалов на согласование оператором. |
| 3 Конструктивные решения |  |  |
| 3.1 | Фундаменты и основания | Обязательные требования: - тип фундаментов определяется на основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, расчетов и требований сейсмостойкости; - проект должен учитывать сейсмическую активность региона, возможное влияние грунтовых вод, подтопления, промерзания и прибрежной влажности; - решения должны пройти предусмотренную экспертизу и быть согласованы техническим заказчиком. Рекомендации: - при выборе конструктивной схемы учитывать не только стоимость строительства, но и сроки, риски поставок, долговечность и ремонтопригодность. |
| 3.2 | Каркас и несущие конструкции | Обязательные требования: - каркас и несущие конструкции должны обеспечивать нормативную сейсмостойкость, пожарную безопасность, эксплуатационную надежность и возможность размещения инженерного оборудования; - конструктивные решения не должны ухудшать планировочную эффективность номерного фонда, ресторанов, конференц-зоны и оздоровительного комплекса. Рекомендации: - на ранней стадии проверить расположение колонн в номерах, ресторанах, конференц-зале и зоне бассейнов, чтобы исключить потерю функциональности. |
| 3.3 | Наружные стены, фасады и кровля | Обязательные требования: - наружные ограждающие конструкции должны обеспечивать энергоэффективность, влагостойкость, долговечность, ремонтопригодность и соответствие архитектурной концепции курортного объекта; - кровля должна учитывать снеговые и ветровые нагрузки, размещение инженерного оборудования, доступ для обслуживания, водоотведение и защиту от протечек; - фасадные решения подлежат согласованию с Заказчиком, техническим заказчиком, оператором и Hilton. Рекомендации: - избегать решений, требующих сложного и дорогостоящего обслуживания в условиях прибрежной зоны и зимней эксплуатации. |
| 3.4 | Акустика и перегородки | Обязательные требования: - перегородки, перекрытия, двери и инженерные проходки должны обеспечивать уровень звукоизоляции, соответствующий гостиничному объекту международного уровня; - особое внимание уделить звукоизоляции номеров, конференц-зоны, ресторана, специализированного бара, инженерных помещений и лифтовых шахт. Рекомендации: - до массового применения выполнить проверку типового узла межномерной перегородки и входной двери номера. |
| 4 Инженерные сети и оборудование |  |  |
| 4.1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Обязательные требования: - выполнить расчет систем исходя из круглогодичной эксплуатации, полной загрузки номерного фонда, ресторанов, конференц-зоны, оздоровительного комплекса, бассейнов, кухни, прачечной, общежития и пляжной инфраструктуры; - предусмотреть индивидуальное регулирование микроклимата в номерах и основных общественных помещениях; - предусмотреть отдельные системы вентиляции для кухни, прачечной, бассейнов, оздоровительного комплекса, санузлов, технических и складских помещений; - решения должны соответствовать требованиям Hilton по комфорту гостей, шуму, температуре, влажности и качеству воздуха. Рекомендации: - применять энергоэффективные решения, позволяющие снизить эксплуатационные расходы без ухудшения комфорта гостей. |
| 4.2 | Водоснабжение и водоотведение | Обязательные требования: - расчет водопотребления и водоотведения выполнить с учетом 180 номеров, вилл, ресторанов, кухни, прачечной, бассейнов, оздоровительного комплекса, пляжа, общежития персонала, наружной инфраструктуры и внешних посетителей; - предусмотреть приборы учета, зоны технического обслуживания, водоподготовку, защиту от аварийных протечек и возможность отключения отдельных участков без остановки всего комплекса; - кухонные и моечные стоки должны проходить предварительную очистку через жироуловители. Рекомендации: - рассмотреть решения по повторному использованию технической воды, если это допускается нормами и экономически обосновано. |
| 4.3 | Локальные очистные сооружения | Обязательные требования: - предусмотреть ЛОС для хозяйственно-бытовых, кухонных, прачечных и иных сточных вод комплекса при отсутствии централизованного водоотведения либо в дополнение к нему; - производительность ЛОС должна учитывать пиковую летнюю загрузку, ресторанный и пляжный трафик, внешних посетителей, общежитие персонала и одновременную работу всех функциональных зон; - предусмотреть санитарно-защитные расстояния, отсутствие запахов, доступ для обслуживания, вывоз осадка, резервирование ключевого оборудования и соответствие экологическим требованиям Кыргызской Республики. Рекомендации: - ЛОС размещать в инженерной зоне участка, исключающей визуальное и запаховое воздействие на гостей, виллы, рестораны, пляж и общественные зоны. |
| 4.4 | Электроснабжение и резервирование | Обязательные требования: - предусмотреть расчетную мощность на полную эксплуатацию комплекса, включая номера, кухню, прачечную, бассейны, оздоровительный комплекс, конференц-зону, пляж, общежитие, ЛОС, наружное освещение и инженерные системы; - предусмотреть резервное электроснабжение для критически важных систем: пожарная безопасность, аварийное освещение, связь, серверные, водоснабжение, канализация, ЛОС, холодильное оборудование, безопасность и иные системы, определенные проектом; - предусмотреть источники бесперебойного питания для систем, требующих непрерывной работы. Рекомендации: - до проектирования согласовать перечень критических потребителей и режимы резервного питания с техническим заказчиком, оператором и Hilton. |
| 4.5 | Слаботочные и гостиничные системы | Обязательные требования: - предусмотреть структурированную кабельную сеть, беспроводную сеть на всей территории комплекса, систему видеонаблюдения, контроль доступа, электронные замки, систему управления гостиницей, ресторанные учетные системы, систему учета оздоровительного комплекса и пляжных услуг, телефонию, телевидение, фоновую музыку и оповещение; - все гостиничные системы должны быть совместимы с требованиями Hilton и операционной моделью Steppe Hospitality Management; - серверные и технические помещения должны иметь резервирование питания, охлаждение, безопасность, ограниченный доступ и возможность обслуживания. Рекомендации: - интеграцию гостиничных, ресторанных, оздоровительных и пляжных систем предусмотреть до стадии закупки оборудования. |
| 4.6 | Пожарная безопасность и безопасность гостей | Обязательные требования: - проектирование выполнить в соответствии с нормами Кыргызской Республики, требованиями экспертизы, страхования объекта и стандартами Hilton; - предусмотреть пожарную сигнализацию, оповещение, эвакуационное освещение, противодымную защиту, внутренний противопожарный водопровод, автоматическое пожаротушение в предусмотренных зонах и доступ пожарной техники; - решения по эвакуации должны учитывать номера, рестораны, конференц-зону, оздоровительный комплекс, бассейны, общежитие персонала и пляжную инфраструктуру. Рекомендации: - на ранней стадии согласовать эвакуационные сценарии и пожарные отсеки, чтобы не перерабатывать планировки на поздних стадиях. |
| 4.7 | Лифты и вертикальный транспорт | Обязательные требования: - количество и параметры пассажирских, служебных и грузовых лифтов определить расчетом с учетом этажности, номерного фонда, потока гостей, багажа, персонала, белья, питания и инженерного обслуживания; - гостевые и служебные лифты должны обеспечивать разделение потоков и соответствовать требованиям Hilton. Рекомендации: - обеспечить связь служебного лифта с зоной загрузки, кухней, бельевыми, хозяйственной службой и этажными кладовыми. |
| 5 Технологическое оборудование |  |  |
| 5.1 | Кухонное технологическое оборудование | Обязательные требования: - кухонное оборудование проектируется специализированной организацией в соответствии с ресторанной концепцией, санитарными требованиями, принципами пищевой безопасности и стандартами Hilton; - кухня должна обслуживать основной ресторан, ресторан повышенной категории, специализированный бар, конференц-зону, обслуживание номеров, террасы и пляж; - предусмотреть зоны приемки, хранения, заготовки, горячего и холодного производства, моечные, раздачу, хранение отходов и раздельные потоки чистого и грязного. Рекомендации: - не допускать дублирования полноценных кухонь для разных ресторанов без обоснования производственной необходимости. |
| 5.2 | Прачечное и бельевое хозяйство | Обязательные требования: - модель прачечной определяется проектом: собственная прачечная; - предусмотреть раздельные потоки чистого и грязного белья, хранение белья, инвентарь хозяйственной службы, загрузку/выгрузку и связь с этажами, оздоровительным комплексом и пляжем; - мощности должны учитывать номера, рестораны, оздоровительный комплекс, бассейны, пляж и униформу персонала. |
| 5.3 | Оборудование бассейнов и оздоровительного комплекса | Обязательные требования: - оборудование водоподготовки, фильтрации, подогрева, вентиляции и контроля качества воды должно соответствовать санитарным требованиям, режиму круглогодичной эксплуатации и стандартам Hilton; - предусмотреть безопасные покрытия, поручни, лестницы, душевые, зоны хранения полотенец, технический доступ, склад химии и регламенты эксплуатации. Рекомендации: - оборудование бассейнов подбирать с учетом доступности сервисного обслуживания и расходных материалов в Кыргызской Республике. |
| 5.4 | Оборудование ресторанов, бара и конференц-зоны | Обязательные требования: - предусмотреть ресторанную мебель, барное оборудование, банкетную мебель, мобильное оборудование, аудиовизуальные системы, склад мебели и сервировочное оснащение; - оборудование должно соответствовать коммерческой эксплуатации, требованиям износостойкости, пожарной безопасности и стандартам Hilton. Рекомендации: - использовать мобильные и трансформируемые решения для конференц-зоны и террас, чтобы повысить гибкость эксплуатации. |
| 6 Архитектура, интерьер, мебель и операционное оснащение |  |  |
| 6.1 | Интерьерные решения | Обязательные требования: - разработка интерьеров номерного фонда, лобби, ресторанов, бара, конференц-зоны, оздоровительного комплекса, детского клуба и общественных зон выполняется с учетом стандартов DoubleTree by Hilton; - все интерьерные решения, материалы, цветовые решения, мебель, освещение, декоративные элементы и навигация подлежат согласованию с Заказчиком, оператором и Hilton; - материалы должны быть износостойкими, ремонтопригодными, безопасными, соответствовать пожарным и санитарным требованиям. Рекомендации: - до массовой закупки утвердить образцы ключевых материалов и мебели на эталонном номере и в образцах общественных зон. |
| 6.2 | Мебель, оборудование и операционное оснащение | Обязательные требования: - EPC-контрактор обязан обеспечить поставку мебели, оборудования, освещения, текстиля, посуды, инвентаря, расходных материалов и иного оснащения в пределах согласованного договора и спецификаций; - состав и характеристики оснащения должны соответствовать стандартам Hilton, операционным требованиям Steppe Hospitality Management и утвержденным спецификациям; - любая замена производителя, модели, материала, цвета или технического параметра допускается только после письменного согласования. Рекомендации: - при выборе оборудования учитывать не только стоимость закупки, но и срок службы, сервис, доступность запасных частей и стоимость эксплуатации. |
| 6.3 | Пилотный номер и образцы решений | Обязательные требования: - до массовой отделки и закупки выполнить пилотный номер, пилотный санузел и образцы ключевых отделочных узлов; - эталонные решения должны быть приняты Заказчиком, техническим заказчиком, оператором и Hilton; - массовое тиражирование без утверждения эталонных решений не допускается. Рекомендации: - пилотный номер выполнить до размещения основных заказов на мебель, свет, сантехнику и отделочные материалы. |
| 7 Благоустройство, пляж и внешняя инфраструктура |  |  |
| 7.1 | Пляжная и прибрежная зона | Обязательные требования: - предусмотреть благоустроенный пляж, зону лежаков, зонты, душевые, кабины переодевания, выдачу полотенец, спасательный пост, пляжный бар, хранение инвентаря и сервисную логистику; - предусмотреть возможность размещения надувного аквапарка и водного спорта с учетом безопасности, сезонного демонтажа, подключения, хранения и контроля доступа; - пляжная зона должна быть интегрирована с отелем, но не должна создавать неконтролируемый внешний поток через гостевые зоны. Рекомендации: - для снижения капитальных затрат часть пляжной инфраструктуры проектировать как сезонные легкие конструкции при соблюдении требований безопасности и сервиса. |
| 7.2 | Открытые бассейны и термальная вода | Обязательные требования: - открытый бассейн с термальной водой должен иметь безопасный доступ, техническое обслуживание, водоподготовку, контроль температуры, душевые, полотенца, сервис напитков и легкого питания; - решения по термальной воде должны учитывать источник, состав воды, разрешения, санитарные требования, коррозионную стойкость материалов и эксплуатационные регламенты. Рекомендации: - позиционировать открытый термальный бассейн как круглогодичный элемент, если это позволяет инженерное и экономическое решение. |
| 7.3 | Ландшафт, наружное освещение и малые формы | Обязательные требования: - ландшафтные решения должны соответствовать курортной среде, климату, безопасности гостей, маршрутам обслуживания и требованиям Hilton; - наружное освещение должно обеспечивать безопасность, навигацию, архитектурный образ, энергоэффективность и отсутствие светового дискомфорта в номерах; - малые архитектурные формы, покрытия и наружная мебель должны быть долговечными и пригодными для эксплуатации в прибрежной зоне. Рекомендации: - использовать местные устойчивые виды озеленения и покрытия, не требующие чрезмерного обслуживания и полива. |
| 7.4 | Транспортная и сервисная инфраструктура | Обязательные требования: - предусмотреть гостевой подъезд, зону высадки гостей, парковку, служебный въезд, площадку приемки товаров, маршруты вывоза отходов, пожарные проезды и доступ к техническим зонам; - гостевые и служебные транспортные потоки должны быть разделены. Рекомендации: - предусмотреть места для автобусов, трансферного транспорта, такси, сервисного транспорта и автомобилей персонала. |
| 8 Закупки, поставки, гарантии и сервисное обслуживание |  |  |
| 8.1 | Общие требования к закупкам и поставкам | Обязательные требования: - все материалы, оборудование, мебель и оснащение должны соответствовать утвержденной проектной документации, спецификациям, стандартам Hilton и требованиям оператора; - поставляемое оборудование должно быть новым, сертифицированным, с подтвержденным происхождением, паспортами, инструкциями, гарантийными документами и сервисными контактами; - EPC-контрактор обязан согласовывать спецификации до размещения заказов. Рекомендации: - при выборе поставщиков учитывать не только цену, но и срок поставки, сервис, гарантию, запасные части и опыт работы с гостиничными объектами. |
| 8.2 | Гарантийный срок и сервис на территории Кыргызской Республики | Обязательные требования: - по каждому виду оборудования EPC-контрактор обязан предоставить гарантийный срок производителя и гарантийные обязательства подрядчика; - по ключевому инженерному, технологическому, кухонному, прачечному, бассейновому, гостиничному и слаботочному оборудованию обязательно наличие сервисного обслуживания на территории Кыргызской Республики либо документально подтвержденной сервисной поддержки, приемлемой для Заказчика; - в составе предложения EPC-контрактор обязан указать сервисные организации, сроки реагирования, порядок выезда специалистов, условия поставки запасных частей и перечень расходных материалов. Рекомендации: - не использовать критическое оборудование без локальной или регионально подтвержденной сервисной поддержки. |
| 8.3 | Документация поставщика | Обязательные требования: - передать паспорта, сертификаты, декларации, инструкции, монтажные схемы, гарантийные талоны, сервисные регламенты, перечень запасных частей и расходных материалов; - документация предоставляется на русском языке; для материалов, передаваемых Hilton, при необходимости также на английском языке; - отсутствие полной документации является основанием для отказа в приемке соответствующего оборудования или системы. Рекомендации: - создать электронный архив документации по каждому оборудованию и системе до начала пусконаладки. |
| 9 Строительство и управление качеством |  |  |
| 9.1 | График реализации | Обязательные требования: - EPC-контрактор обязан представить детальный календарный график проектирования, согласований, закупок, поставок, строительства, монтажа, пусконаладки, обучения и передачи объекта; - график должен учитывать сроки согласования с Заказчиком, техническим заказчиком, оператором и Hilton; - отклонения от графика подлежат отражению в еженедельной отчетности с указанием причин, влияния и корректирующих действий. Рекомендации: - для критического оборудования предусмотреть раннее согласование и размещение заказов с учетом длительных сроков поставки. |
| 9.2 | Контроль качества | Обязательные требования: - EPC-контрактор обязан разработать план управления качеством, план входного контроля материалов, порядок приемки скрытых работ, порядок фотофиксации, систему замечаний и порядок закрытия дефектов; - скрытые работы не могут закрываться без актов, фотофиксации и допуска технического заказчика; - материалы и образцы отделки утверждаются до закупки и массового применения. Рекомендации: - внедрить реестр замечаний с присвоением статуса, ответственного, срока устранения и фотофиксации закрытия. |
| 9.3 | Изменения и отклонения | Обязательные требования: - любые изменения проектных решений, спецификаций, материалов, оборудования, планировок, инженерных систем и сроков требуют письменного согласования; - изменения, влияющие на стандарты Hilton, гостевую эксплуатацию, безопасность, площадь, бюджет или сроки, должны быть согласованы с Заказчиком, техническим заказчиком, оператором и, при необходимости, Hilton; - самовольные отклонения подлежат устранению за счет EPC-контрактора. Рекомендации: - вести реестр изменений с оценкой влияния на стоимость, срок, качество, операционную модель и согласования Hilton. |
| 9.4 | Охрана труда, безопасность и окружающая среда | Обязательные требования: - EPC-контрактор обязан обеспечить охрану труда, промышленную безопасность, пожарную безопасность на строительной площадке, защиту окружающей среды и соблюдение требований законодательства Кыргызской Республики; - строительная площадка должна быть организована с учетом прибрежной территории, доступа спецтехники, безопасности персонала и защиты окружающей среды; - отходы строительства, загрязненные воды, масла, химические материалы и строительная пыль должны контролироваться и утилизироваться в установленном порядке. Рекомендации: - предусмотреть отдельный план экологического контроля на период строительства с учетом близости озера Иссык-Куль. |
| 10 Порядок согласования проектных разделов |  |  |
| 10.1 | Обязательные согласования с технической службой Hilton | Обязательные требования: - обязательному согласованию с технической службой Hilton подлежат все разделы проектирования: генеральный план, архитектурные решения, конструктивные решения, инженерные системы, пожарная безопасность, интерьеры, мебель и оснащение, кухни, прачечная, оздоровительный комплекс, бассейны, навигация, фасады, ландшафт, пляжная инфраструктура и гостиничные системы; - EPC-контрактор обязан обеспечить подготовку материалов в формате, достаточном для рассмотрения Hilton; - замечания Hilton подлежат обязательному устранению, если они относятся к стандартам бренда, технической готовности или праву открытия объекта под брендом. Рекомендации: - создать отдельный реестр замечаний Hilton и контролировать его закрытие на еженедельных совещаниях. |
| 10.2 | Согласование со Steppe Hospitality Management | Обязательные требования: - оператор проверяет проектные и строительные решения на соответствие будущей эксплуатации, сервисным потокам, стандартам Hilton, коммерческой модели, функциональности помещений и готовности к открытию; - EPC-контрактор обязан предоставлять оператору материалы по планировкам, потокам, оснащению, инженерии, кухням, прачечной, оздоровительному комплексу, детскому клубу, конференц-зоне, пляжу и гостиничным системам; - замечания оператора, связанные с эксплуатацией и стандартами Hilton, подлежат обязательному рассмотрению и включению в проект, если они не противоречат нормам и договору. Рекомендации: - проводить отдельные операционные проверки по ключевым зонам до выпуска рабочей документации и до начала массовых работ. |
| 10.3 | Согласование с техническим заказчиком | Обязательные требования: - технический заказчик проверяет сроки, качество, комплектность документации, соответствие договору, техническим условиям, нормативам и бюджету; - без согласования технического заказчика не допускается переход к ключевым стадиям: выпуск рабочей документации, размещение заказов, закрытие скрытых работ, пусконаладка и передача объекта. Рекомендации: - зафиксировать перечень документов, подлежащих обязательной передаче техническому заказчику, в приложении к EPC-контракту. |
| 10.4 | Коммуникация с EPC-контрактором и язык документации для согласования | Обязательные требования: - вся проектная и рабочая документация, направляемая на согласование технической службе Hilton, должна предоставляться на английском языке; - на английском языке должны предоставляться не только чертежи, но и пояснительные записки, спецификации, ведомости оборудования и материалов, каталоги, технические паспорта, листы технических данных, сертификаты, образцы материалов и иные документы, необходимые для проверки соответствия требованиям Hilton; - EPC-контрактор отвечает за полноту, качество, актуальность и соответствие английской версии документации русской версии и исходным проектным решениям; - при изменении проектных решений EPC-контрактор обязан оперативно актуализировать обе языковые версии документации и повторно направить их на согласование в установленном порядке. Рекомендации: - для коммуникации с Hilton вести отдельный реестр отправленных материалов, версий документов, замечаний, ответственных лиц и статусов согласования. |
| 10.5 | Контрольные точки согласования с Hilton | Обязательные требования: - обязательными контрольными точками согласования с Hilton являются: концептуальные решения, проектная документация, рабочая документация, интерьерные решения, мебель и операционное оснащение, эталонный номер, ключевые инженерные решения, вывески и навигация, а также финальная готовность объекта к открытию; - EPC-контрактор не вправе приступать к выполнению работ, закупкам, изготовлению, поставке или монтажу по разделам, влияющим на соответствие требованиям Hilton, до получения письменного согласования соответствующих решений Заказчиком, техническим заказчиком, Steppe Hospitality Management и технической службой Hilton; - переход к следующей стадии проектирования, закупки или строительства допускается только после закрытия критичных замечаний по предыдущей стадии. Рекомендации: - контрольные точки Hilton включить в общий календарный график EPC-контракта как обязательные вехи проекта. |
| 10.6 | Матрица согласования проектных разделов | Обязательные требования: - EPC-контрактор обязан подготовить и вести матрицу согласования проектных разделов с указанием статуса согласования по каждому разделу: генеральный план, архитектура, конструктив, инженерные системы, пожарная безопасность, интерьеры, номерной фонд, рестораны и бары, кухня, оздоровительный комплекс, бассейны, конференц-зона, пляж, общежитие персонала, ЛОС, мебель, оборудование и операционное оснащение; - в матрице должны быть отражены согласующие стороны: Заказчик, технический заказчик, Steppe Hospitality Management, техническая служба Hilton, проектировщик, EPC-контрактор и специализированные подрядчики; - отсутствие согласования по разделу, влияющему на бренд, эксплуатацию, безопасность или стоимость, является основанием для приостановки выполнения соответствующих работ до устранения несогласованности. Рекомендации: - матрицу согласования вести как отдельное приложение к протоколам рабочих совещаний и обновлять не реже одного раза в неделю на активной стадии проектирования и закупок. |
| 10.7 | Порядок работы с замечаниями Hilton | Обязательные требования: - все замечания технической службы Hilton, относящиеся к соответствию объекта брендовым, техническим, эксплуатационным, инженерным, дизайнерским и оснащенческим требованиям, подлежат обязательному рассмотрению и устранению EPC-контрактором в согласованные сроки; - замечания Hilton, связанные с несоответствием утвержденному техническому заданию, стандартам Hilton, ранее согласованной документации или утвержденным спецификациям, устраняются EPC-контрактором без дополнительной оплаты; - по каждому замечанию должен вестись реестр с указанием сути замечания, раздела, ответственного лица, срока устранения, статуса и подтверждающих материалов закрытия. Рекомендации: - по критичным замечаниям Hilton проводить отдельные рабочие встречи с участием Заказчика, технического заказчика, оператора и EPC-контрактора. |
| 11 Требования и рекомендации к разделам проектирования |  |  |
| 11.1 | Генеральный план | Обязательные требования: - посадка зданий, гостевые и служебные маршруты, транспорт, пожарные проезды, парковка, пляж, инженерные зоны, ЛОС, общежитие и хозяйственный блок. Рекомендации: - подготовить отдельную схему потоков гостей, персонала, поставок, отходов, белья, пляжного инвентаря и сервисного транспорта. |
| 11.2 | Архитектурные решения | Обязательные требования: - планировки всех функциональных зон, эффективная программа площадей 15 000-17 000 м², соответствие DoubleTree by Hilton, доступность, безопасность и эксплуатационная логика. Рекомендации: - отдельно проверить планировки номеров, ресторанов, кухни, оздоровительного комплекса, конференц-зоны и служебных помещений с оператором. |
| 11.3 | Конструктивные решения | Обязательные требования: - сейсмостойкость, надежность, долговечность, ремонтопригодность и отсутствие конфликта конструкций с гостиничной функцией. Рекомендации: - на ранней стадии согласовать сетку колонн в ключевых доходообразующих зонах. |
| 11.4 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Обязательные требования: - круглогодичный комфорт, отдельные системы для кухни, бассейнов, прачечной, технических зон, номеров и общественных помещений. Рекомендации: - предусмотреть энергоэффективные решения и удобный доступ к оборудованию. |
| 11.5 | Водоснабжение, канализация и ЛОС | Обязательные требования: - полный расчет нагрузок с учетом пикового сезона, ресторанов, кухни, прачечной, бассейнов, пляжа, общежития и внешних посетителей. Рекомендации: - разделить расчеты по источникам стоков: бытовые, кухонные, прачечные, бассейновые, ливневые. |
| 11.6 | Электроснабжение | Обязательные требования: - расчет мощности, резервирование, аварийное освещение, бесперебойное питание критичных систем, учет всех технологических нагрузок. Рекомендации: - согласовать перечень критических потребителей до стадии рабочей документации. |
| 11.7 | Слаботочные и гостиничные системы | Обязательные требования: - покрытие беспроводной сетью, видеонаблюдение, контроль доступа, электронные замки, гостиничные и ресторанные системы, диспетчеризация инженерии. Рекомендации: - проверить совместимость систем с требованиями Hilton до закупки. |
| 11.8 | Пожарная безопасность | Обязательные требования: - эвакуация, противопожарные системы, противодымная защита, пожарные отсеки, доступ пожарной техники, требования для номеров, ресторанов, конференц-зоны, бассейнов и общежития. Рекомендации: - провести предварительную пожарную проверку планировок до финализации архитектуры. |
| 11.9 | Технология кухни и ресторанов | Обязательные требования: - производственные потоки, приемка, хранение, заготовки, производство, моечные, отходы, обслуживание ресторанов, банкетов, пляжа и номеров. Рекомендации: - избегать дублирования производственных мощностей и проектировать единую кухонную логистику. |
| 11.10 | Прачечная и бельевое хозяйство | Обязательные требования: - раздельные потоки чистого и грязного белья, склады, связь с этажами, оздоровительным комплексом, пляжем и внешним подрядчиком при аутсорсинге. Рекомендации: - рассмотреть облегченную модель прачечной для снижения площади и капитальных затрат. |
| 11.11 | Оздоровительный комплекс и бассейны | Обязательные требования: - водоподготовка, вентиляция, осушение, безопасность, раздевалки, душевые, технические помещения, режимы эксплуатации и сервисные маршруты. Рекомендации: - на стадии эскизного проекта выполнить отдельную технологическую схему бассейнов. |
| 11.12 | Интерьеры, мебель и оснащение | Обязательные требования: - соответствие Hilton, долговечность материалов, образцы, эталонный номер, эталонный санузел, утверждение мебели, света, текстиля и декоративных элементов. Рекомендации: - до массовой закупки утвердить образцы и провести проверку на ремонтопригодность. |
| 11.13 | Ландшафт, пляж и наружная инфраструктура | Обязательные требования: - пляж, аквапарк, водный спорт, бар, душевые, санитарные помещения, освещение, малые формы, маршруты гостей и сервисные зоны. Рекомендации: - использовать сезонные легкие решения там, где это не ухудшает безопасность и брендовый уровень. |
| 11.14 | Сметная документация и ведомости объемов работ | Обязательные требования: - подготовить сметную документацию, ведомости объемов работ, спецификации оборудования, перечень допущений и исключений. Рекомендации: - обеспечить прозрачность состава работ и исключить размытые позиции, не позволяющие контролировать бюджет. |
| 12 Пусконаладка, испытания и передача объекта |  |  |
| 12.1 | Пусконаладочные работы | Обязательные требования: - EPC-контрактор обязан выполнить индивидуальные и комплексные испытания всех инженерных, технологических, гостиничных, пожарных, слаботочных, бассейновых и кухонных систем; - пусконаладка должна проводиться по утвержденной программе с участием технического заказчика, оператора, поставщиков и специализированных подрядчиков; - результаты испытаний оформляются актами, протоколами, журналами и исполнительной документацией. Рекомендации: - комплексные испытания проводить до передачи помещений оператору для подготовки к открытию. |
| 12.2 | Обучение персонала и передача регламентов | Обязательные требования: - EPC-контрактор и поставщики обязаны провести обучение персонала Заказчика и оператора по эксплуатации инженерных систем, оборудования, бассейнов, ЛОС, кухни, прачечной, систем безопасности и гостиничных систем; - обучение должно подтверждаться актами, программами обучения и перечнем обученных сотрудников. Рекомендации: - видеофиксация ключевых обучающих сессий и передача материалов оператору рекомендуется как часть эксплуатационного архива. |
| 12.3 | Передача объекта | Обязательные требования: - передача объекта осуществляется после завершения работ, пусконаладки, устранения критичных замечаний, передачи исполнительной документации, гарантийных документов, сервисных регламентов и ключей доступа; - операционная приемка Steppe Hospitality Management не заменяет строительную, техническую, государственную или иную обязательную приемку, но является обязательным условием готовности объекта к открытию под брендом Hilton. Рекомендации: - передачу объекта разделить на зоны: номера, рестораны, кухня, конференц-зона, оздоровительный комплекс, общежитие, ЛОС, пляж, благоустройство и инженерия. |
| 12.4 | Комплексное тестирование объекта под операционной нагрузкой | Обязательные требования: - до передачи объекта гостиничному оператору EPC-контрактор обязан провести комплексное тестирование инженерных, технологических, гостиничных, пожарных, слаботочных, бассейновых, кухонных, прачечных и иных систем в режимах, приближенных к полной операционной загрузке комплекса; - комплексное тестирование должно включать электроснабжение, резервное питание, отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение, ЛОС, бассейны, кухню, прачечную, пожарные системы, гостиничные системы, связь, интернет, безопасность и контроль доступа; - результаты комплексного тестирования оформляются актами, протоколами, перечнем замечаний и графиком их устранения. Рекомендации: - перед финальной приемкой провести не менее одного интегрированного теста с имитацией заселения, работы ресторанов, кухни, оздоровительного комплекса и конференц-зоны. |
| 12.5 | Исполнительная документация и эксплуатационный архив | Обязательные требования: - объект не считается готовым к передаче без полного комплекта исполнительной документации, включая исполнительные чертежи, паспорта оборудования, сертификаты, инструкции по эксплуатации, гарантийные документы, схемы инженерных систем, акты испытаний, акты пусконаладки, регламенты обслуживания и контакты сервисных организаций; - по каждому оборудованию должны быть переданы инструкции для инженерной службы отеля, перечень регламентных операций, перечень запасных частей, расходных материалов и рекомендуемых периодов обслуживания; - исполнительная документация передается в бумажном и электронном виде с систематизацией по разделам, помещениям и видам оборудования. Рекомендации: - создать электронный эксплуатационный архив с поисковой структурой по зонам объекта: номера, рестораны, кухня, оздоровительный комплекс, бассейны, конференц-зона, пляж, общежитие, ЛОС и инженерия. |
| 12.6 | Стартовый комплект запасных частей и расходных материалов | Обязательные требования: - EPC-контрактор обязан обеспечить передачу стартового комплекта запасных частей, фильтров, расходных материалов, специализированного инструмента и эксплуатационных материалов по инженерному, технологическому, кухонному, прачечному, бассейновому, слаботочному и иному оборудованию на период не менее 6 месяцев эксплуатации; - состав стартового комплекта должен быть согласован с Заказчиком, техническим заказчиком и Steppe Hospitality Management до даты передачи объекта; - отсутствие стартового комплекта по критическим системам является основанием для фиксации замечания при операционной приемке. Рекомендации: - по оборудованию с длительными сроками поставки запасных частей предусмотреть увеличенный запас на первый год эксплуатации. |
| 12.7 | Операционная приемка Steppe Hospitality Management | Обязательные требования: - передача объекта Заказчику и гостиничному оператору осуществляется после строительной, технической и операционной приемки; - операционная приемка включает проверку готовности номерного фонда, ресторанов, кухни, бара, конференц-зоны, оздоровительного комплекса, бассейнов, пляжной инфраструктуры, общежития персонала, служебных помещений, складов, инженерных систем, гостиничных систем, логистики и зон персонала к фактической эксплуатации; - замечания, выявленные при операционной приемке, включаются в единый реестр дефектов и подлежат устранению EPC-контрактором в сроки, согласованные с Заказчиком, техническим заказчиком и оператором. Рекомендации: - операционную приемку проводить по чек-листам Steppe Hospitality Management и требованиям Hilton. |
| 13 Гарантийный период и устранение замечаний |  |  |
| 13.1 | Гарантийные обязательства EPC-контрактора | Обязательные требования: - гарантийные сроки на работы, материалы и оборудование устанавливаются договором EPC и гарантиями производителей, но не могут быть ниже требований законодательства Кыргызской Республики; - EPC-контрактор обязан устранить дефекты, выявленные в гарантийный период, включая скрытые дефекты, дефекты инженерных систем, отделки, оборудования, водоподготовки, ЛОС, кровли, фасадов и внутренних помещений; - дефекты, влияющие на безопасность, эксплуатацию, брендовые требования Hilton или прием гостей, устраняются в приоритетном порядке. Рекомендации: - в договоре закрепить сроки реагирования по уровням критичности дефектов. |
| 13.2 | Сервисное обслуживание после передачи | Обязательные требования: - EPC-контрактор обязан обеспечить сервисное сопровождение ключевого оборудования через производителей, официальных представителей или сервисные организации на территории Кыргызской Республики; - по каждому виду оборудования должен быть передан регламент обслуживания, перечень расходных материалов, запасных частей и сервисных контактов. Рекомендации: - заключить сервисные договоры на критическое оборудование до даты технического открытия отеля. |
| 13.3 | Сроки реагирования на неисправности | Обязательные требования: - по критичным неисправностям, влияющим на безопасность гостей, непрерывную работу отеля, электроснабжение, водоснабжение, пожарную безопасность, ЛОС, бассейны, кухню или гостиничные системы, срок реакции сервисной службы не должен превышать 4-8 часов; - по неисправностям, влияющим на гостевые зоны, комфорт гостей, работу номеров, ресторанов, бара, оздоровительного комплекса или конференц-зоны, срок реакции не должен превышать 24 часа; - по некритичным неисправностям срок реакции не должен превышать 3 рабочих дней, если иной срок не согласован Сторонами; - скрытые дефекты и дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего качества работ, материалов, оборудования или монтажа, устраняются за счет EPC-контрактора или соответствующего поставщика. Рекомендации: - классификацию дефектов и сроки реакции включить в гарантийное приложение к EPC-контракту. |
| 13.4 | Сервисные организации на территории Кыргызской Республики | Обязательные требования: - по каждому ключевому виду оборудования EPC-контрактор обязан предоставить подтверждение наличия авторизованного сервисного обслуживания на территории Кыргызской Республики либо официального сервисного партнера, способного обеспечить гарантийный и постгарантийный ремонт в согласованные сроки; - должны быть предоставлены сведения о сервисном центре или партнере, контакты инженеров, порядок подачи заявок, сроки выезда, наличие склада запасных частей, гарантийные условия и условия постгарантийного обслуживания; - поставка критического оборудования без подтвержденной сервисной поддержки допускается только по письменному решению Заказчика после заключения технического заказчика и оператора. Рекомендации: - до размещения заказов по критическому оборудованию получить подтверждение сервиса от производителя или официального дистрибьютора. |
| 14 Документация, отчетность и количество экземпляров |  |  |
| 14.1 | Проектная, рабочая и исполнительная документация | Обязательные требования: - EPC-контрактор передает Заказчику полный комплект проектной, рабочей, исполнительной, гарантийной и эксплуатационной документации; - документация должна включать чертежи, расчеты, спецификации, ведомости объемов работ, паспорта, сертификаты, акты, протоколы испытаний, инструкции, сервисные регламенты и электронную базу документов; - документация предоставляется на русском языке; по материалам для Hilton - также на английском языке, если это требуется процедурой согласования. Рекомендации: - создать единую электронную структуру папок по разделам проектирования и зонам объекта. |
| 14.2 | Отчетность EPC-контрактора | Обязательные требования: - еженедельный отчет по срокам, строительной готовности, закупкам, рискам, замечаниям и изменениям; - ежемесячный отчет по общему прогрессу, ключевым контрольным точкам, отклонениям от графика и мероприятиям по исправлению; - отдельные реестры: замечаний, изменений, рисков, согласований Hilton, поставок, оборудования, дефектов и исполнительной документации. Рекомендации: - отчетность вести в едином формате, утвержденном Заказчиком и техническим заказчиком. |
| 15 Сметная часть и коммерческая структура предложения |  |  |
| 15.1 | Сметная документация и ведомости объемов работ | Обязательные требования: - подготовить сметную документацию, ведомости объемов работ, спецификации материалов и оборудования, график финансирования, график закупок и график поставок; - коммерческое предложение должно отдельно раскрывать стоимость проектирования, строительства, инженерии, отделки, оборудования, мебели, операционного оснащения, пусконаладки, обучения, гарантийного обслуживания и резервов; - все исключения, допущения и условия, влияющие на цену, должны быть раскрыты письменно. Рекомендации: - структурировать смету по функциональным зонам объекта для контроля капитальных затрат и последующего сравнения предложений участников конкурса. |
| 16 Особые условия реализации проекта под брендом Hilton |  |  |
| 16.1 | Обязательность стандартов Hilton | Обязательные требования: - строительство, отделка, инженерные системы, мебель, оборудование, материалы, гостиничные системы, брендовые элементы, навигация, безопасность, оздоровительный комплекс, рестораны, бар, конференц-зона, пляж и подготовка к открытию должны соответствовать стандартам Hilton; - EPC-контрактор обязан исполнять замечания Hilton в части, относящейся к проекту, техническому соответствию, брендовым требованиям и готовности объекта к открытию; - невыполнение стандартов Hilton является основанием для отказа в приемке соответствующих решений до устранения замечаний. Рекомендации: - до старта закупок провести отдельную проверку всех спецификаций на соответствие стандартам Hilton и требованиям оператора. |
| 16.2 | Приоритет требований | Обязательные требования: - при расхождении между проектной документацией, стандартами Hilton, требованиями оператора, техническими условиями и нормами законодательства применяется требование, обеспечивающее более высокий уровень безопасности, качества и эксплуатационной надежности, если оно не противоречит законодательству Кыргызской Республики; - все спорные вопросы выносятся на рассмотрение Заказчика, технического заказчика, оператора и, при необходимости, Hilton до начала работ или закупок. Рекомендации: - вести таблицу расхождений требований с указанием принятого решения и ответственного за исполнение. |
| 16.3 | Запрет замены материалов, оборудования и решений без согласования | Обязательные требования: - любая замена материалов, инженерного оборудования, мебели, освещения, сантехники, отделочных материалов, технологического оборудования, гостиничных систем, программных решений, производителей, моделей, цветов или технических параметров допускается только при предварительном письменном согласовании с Заказчиком, техническим заказчиком, Steppe Hospitality Management и, если замена влияет на требования бренда, с технической службой Hilton; - замена допускается только на эквивалентное или более качественное решение, не ухудшающее срок службы, внешний вид, эксплуатационные характеристики, гарантию, сервис, пожарные и санитарные показатели, а также соответствие Hilton; - самовольная замена подлежит устранению за счет EPC-контрактора без увеличения цены и срока EPC-контракта, если иное не согласовано Заказчиком письменно. Рекомендации: - все предложения о замене оформлять карточкой изменения с указанием причины, сравнения характеристик, влияния на стоимость, сроки, эксплуатацию и соответствие Hilton. |
| 16.4 | Контроль программы площадей и запрет необоснованного увеличения площади | Обязательные требования: - EPC-контрактор и проектная команда обязаны соблюдать утвержденную программу площадей и целевой диапазон закрытой капитальной площади комплекса 14 500-15 000 м²; - увеличение общей закрытой капитальной площади комплекса сверх утвержденного диапазона допускается только по письменному решению Заказчика после заключения технического заказчика и Steppe Hospitality Management о влиянии такого увеличения на стоимость строительства, сроки, эксплуатацию и требования Hilton; - площади открытых бассейнов, пляжа, надувного аквапарка, открытых террас, парковки, благоустройства и внешней инженерной инфраструктуры должны учитываться отдельно и не подменять показатель закрытой капитальной площади. Рекомендации: - при каждом выпуске архитектурных решений предоставлять сводную таблицу площадей с сравнением с утвержденной программой. |
| 16.5 | Энергоэффективность и стоимость дальнейшей эксплуатации | Обязательные требования: - при выборе инженерных, конструктивных, технологических и отделочных решений EPC-контрактор обязан учитывать не только стоимость строительства, но и стоимость дальнейшей эксплуатации объекта; - рассмотрению подлежат потребление электроэнергии, воды, тепла, химических реагентов для бассейнов, обслуживание ЛОС, вентиляции, насосного оборудования, систем водоподготовки, кухни, прачечной, оздоровительного комплекса и наружной инфраструктуры; - по ключевым инженерным решениям EPC-контрактор обязан предоставить расчет или обоснование эксплуатационной эффективности и ремонтопригодности. Рекомендации: - при равной функциональности отдавать предпочтение решениям с меньшей стоимостью жизненного цикла, надежным сервисом и подтвержденной эксплуатационной практикой в гостиничных объектах. |
| 17 Перечень обязательных приложений к техническому заданию |  |  |
| 17.1 | Обязательные приложения | Обязательные требования: - к настоящему техническому заданию должны быть приложены либо подготовлены в ходе реализации проекта: программа площадей; операционная концепция; матрица согласования с Hilton; перечень проектных разделов; требования к пилотному номеру; требования к инженерным системам; требования к поставщикам, гарантии и сервису; форма реестра замечаний; форма реестра изменений; форма реестра согласований Hilton; форма акта операционной приемки; - при противоречии между приложениями и настоящим техническим заданием применяется более строгое требование к безопасности, качеству, соответствию Hilton и эксплуатационной готовности, если иное не установлено договором EPC. Рекомендации: - утвердить формы реестров и чек-листов до начала активного проектирования и закупок. |
| 18 Привлечение финансирования |  |  |
| 18.1 | Особые условия | Преимуществом при оценке и выборе EPC-подрядчика является возможность привлечения финансирования для реализации Проекта. При прочих равных условиях приоритет может быть отдан участнику, предусматривающему привлечение финансирования на наиболее выгодных и приемлемых для Заказчика условиях. |